## 部门周报
技术部一周工作总结
时间：2018.08.20-2018.08.24 部门：后勤部 主要负责人： 职位：
本周工作总结 |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 项目开发 | 1
2
3
4
5
| 平台运维 | 1
2
3
| 团队方面 | 1
2
3
4
新生成 | 项目开发 | 1
2
3
| 平台运维 | 1
2
3
| 团队方面 | 1
2
3
| 工作中遇到的问题 |  |  |  |  | 解决方案建议
1
2
| 工作中需要配合的事情 |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 主要负责人 | 主要参与人 | 任务移交记录
1
2
3
4
下周工作计划 |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 项目开发 | 1
2
3
4
5
| 平台运维 | 1
2
3
| 团队方面 | 1
2
3
4
学习计划 | [6 empty] | 其它
1
2
3
4
5
工作复盘
1
2
3
4
5

## 部门成员1
一周工作总结
时间：2018/10/15至2018/10/19 部门：产品部 姓名：冯宇 职位：产品
本周工作总结/下周工作安排 |  |  |  | 优先级 | 启动时间 | 预计完成时间/实际完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 需求分析 | 1 | 通过与运营沟通，重新设计发布任务需求页面。 | 中 | 2018.10.12 | 2018.10.19 | 已完成 | 冯宇
|  | 2 | 完成任务发布模块前端的低保真设计 | 中 | 2018.10.12 | 2018.10.19 | 已完成 | 冯宇
|  | 3 | 重新设计任务发布的页面跳转流程 | 中 | 2018.10.12 | 2018.10.19 | 已完成 | 冯宇
|  | 4 | 对任务发布模块前端的低保真设计进行二次评审 | 高 | 2018.10.12 | 2018.10.19 | 已完成 | 冯宇
5
| 原型设计和优化 | 1 | 输出需求文档 | 高 | 2018.10.22 | 2018.10.24 | 30% | 冯宇
|  | 2 | 运营后台新增功能设计 | 中 | 2018.10.22 | 2018.10.26 | 未启动 | 冯宇
|  | 3 | 配合UI、程序进行任务发布模块的开发工作 | 中 | 2018.10.22 | 未评估 | 未启动 | 张总
4
新生成 | 需求分析 | 1
2
3
| 原型文档输出 | 1
2
3
| 工作中遇到的问题 |  |  | 解决方案建议
1
2
| 工作中需要配合的事情 |  |  | 主要负责人 |  |  |  |  | 主要参与人 | 任务移交记录
1
2
3
4
下周工作计划 |  |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 需求开发 | 1
2
3
4
5
| bug修改和系统优化 | 1
2
3
4
新生成 | 需求开发 | 1
2
3
| bug修改和系统优化 | 1
2
3
学习计划 | [7 empty] | 其它
1
2
3
4
5
工作复盘
1
2
3
4
5

## 部门成员2
一周工作总结
时间：2018/07/09至2018/07/13 部门：后勤部 姓名： 职位：
本周工作总结 |  |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 人事方面 | 1
2
3
4
5
| 行政方面 | 1
2
3
4
新生成 | 人事方面 | 1
2
3
| 行政方面 | 1
2
3
| 工作中遇到的问题 |  |  | 解决方案建议
1
2
| 工作中需要配合的事情 |  |  | 主要负责人 |  |  |  |  | 主要参与人 | 任务移交记录
1
2
3
4
本周工作总结 |  |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 人事方面 | 1
2
3
4
5
| 行政方面 | 1
2
3
4
新生成 | 人事方面 | 1
2
3
| 行政方面 | 1
2
3
学习计划 | [7 empty] | 其它
1
2
3
4
5
工作复盘
1
2
3
4
5

## 部门成员3
一周工作总结
时间：2018/07/09至2018/07/13 部门：后勤部 姓名： 职位：
本周工作总结 |  |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 人事方面 | 1
2
3
4
5
| 行政方面 | 1
2
3
4
新生成 | 人事方面 | 1
2
3
| 行政方面 | 1
2
3
| 工作中遇到的问题 |  |  | 解决方案建议
1
2
| 工作中需要配合的事情 |  |  | 主要负责人 |  |  |  |  | 主要参与人 | 任务移交记录
1
2
3
4
本周工作总结 |  |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 人事方面 | 1
2
3
4
5
| 行政方面 | 1
2
3
4
新生成 | 人事方面 | 1
2
3
| 行政方面 | 1
2
3
学习计划 | [7 empty] | 其它
1
2
3
4
5
工作复盘
1
2
3
4
5