## 部门周报
技术部一周工作总结
时间：2018.08.20-2018.08.24 部门：后勤部 主要负责人： 职位：
本周工作总结 |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 项目开发 | 1
2
3
4
5
| 平台运维 | 1
2
3
| 团队方面 | 1
2
3
4
新生成 | 项目开发 | 1
2
3
| 平台运维 | 1
2
3
| 团队方面 | 1
2
3
| 工作中遇到的问题 |  |  |  |  | 解决方案建议
1
2
| 工作中需要配合的事情 |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 主要负责人 | 主要参与人 | 任务移交记录
1
2
3
4
下周工作计划 |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 项目开发 | 1
2
3
4
5
| 平台运维 | 1
2
3
| 团队方面 | 1
2
3
4
学习计划 | [6 empty] | 其它
1
2
3
4
5
工作复盘
1
2
3
4
5

## 部门成员1
一周工作总结
时间：2018/11/05至2018/11/09 部门：产品部 姓名：冯宇 职位：产品
本周工作总结/下周工作安排 |  |  |  | 优先级 | 启动时间 | 预计完成时间/实际完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 需求分析 | 1 | 输出赚邦C端_1.01迭代原型；【90%】 | 中 | 2018.11.05 | 2018.11.22 | 已完成 | 冯宇
|  | 2 | 输出赚邦B端_1.01迭代原型；【70%】 | 中 | 2018.11.05 | 2018.11.22 | 未完成 | 冯宇
|  | 3 | 梳理B端+C端完整的业务流程时序图 | 高 | 2018.11.05 | 2018.11.22 | 已完成 | 冯宇
|  | 4 | 配合运营、UI、程序进行任务发布模块的开发工作 | 高 | 2018.10.29 | 2018.11.22 | 未完成 | 袁
5
| 原型设计和优化 | 1 | 输出赚邦C端迭代原型的PRD文档 | 中 | 2018.11.05 | 2018.11.22 | 未完成 | 冯宇
|  | 2 | 配合运营、UI、程序进行任务发布模块的开发工作 | 高 | 2018.11.05 | 2018.11.22 | 未完成 | 袁
3
4
新生成 | 需求分析 | 1
2
3
| 原型文档输出 | 1
2
3
| 工作中遇到的问题 |  |  | 解决方案建议
1
2
| 工作中需要配合的事情 |  |  | 主要负责人 |  |  |  |  | 主要参与人 | 任务移交记录
1
2
3
4
下周工作计划 |  |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 需求开发 | 1
2
3
4
5
| bug修改和系统优化 | 1
2
3
4
新生成 | 需求开发 | 1
2
3
| bug修改和系统优化 | 1
2
3
学习计划 | [7 empty] | 其它
1
2
3
4
5
工作复盘
1
2
3
4
5

## 部门成员2
一周工作总结
时间：2018/07/09至2018/07/13 部门：后勤部 姓名： 职位：
本周工作总结 |  |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 人事方面 | 1
2
3
4
5
| 行政方面 | 1
2
3
4
新生成 | 人事方面 | 1
2
3
| 行政方面 | 1
2
3
| 工作中遇到的问题 |  |  | 解决方案建议
1
2
| 工作中需要配合的事情 |  |  | 主要负责人 |  |  |  |  | 主要参与人 | 任务移交记录
1
2
3
4
本周工作总结 |  |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 人事方面 | 1
2
3
4
5
| 行政方面 | 1
2
3
4
新生成 | 人事方面 | 1
2
3
| 行政方面 | 1
2
3
学习计划 | [7 empty] | 其它
1
2
3
4
5
工作复盘
1
2
3
4
5

## 部门成员3
一周工作总结
时间：2018/07/09至2018/07/13 部门：后勤部 姓名： 职位：
本周工作总结 |  |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 人事方面 | 1
2
3
4
5
| 行政方面 | 1
2
3
4
新生成 | 人事方面 | 1
2
3
| 行政方面 | 1
2
3
| 工作中遇到的问题 |  |  | 解决方案建议
1
2
| 工作中需要配合的事情 |  |  | 主要负责人 |  |  |  |  | 主要参与人 | 任务移交记录
1
2
3
4
本周工作总结 |  |  |  | 优先级 | 安排时间 | 预计完成时间 | 完成进度 | 主要负责人 | 备注
计划内 | 人事方面 | 1
2
3
4
5
| 行政方面 | 1
2
3
4
新生成 | 人事方面 | 1
2
3
| 行政方面 | 1
2
3
学习计划 | [7 empty] | 其它
1
2
3
4
5
工作复盘
1
2
3
4
5